EKS-O.4450.4.2026.VII

HARMONOGRAM WDROŻENIOWY - NABÓR DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG NA ROK SZKOLNY 2026/2027

| LP | Nazwa etapu w systemie | Data rozpoczęcia i zakończenia | Osoba odpowiedzialna za realizację etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego | do 08.02.2026 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 2. | Wprowadzanie do systemu danych dzieci kontynuujących | 09.02-11.02.2026 | Dyrektor placówki |
| 3. | Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki i weryfikacja oferty przez OP |  | Dyrektor placówki + OP |
| 4. | Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców | 12.02.2026 godz. 12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 5. | Wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 16.02.2026 godz.9.00 – 02.03.2026 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 6. | Dostarczenie papierowej wersji wniosku do placówki wychowania przedszkolnego | 16.02.2026 godz.9.00 – 02.03.2026 godz.15.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 7. | Zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków dla rodziców | 02.03.2026 godz.14.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 8. | Weryfikacja wniosków przez placówki | 16.02.2026 godz.9.00 – 03.03.2026 godz.15.00 | Komisja Rekrutacyjna |
| 9. | Przerwa ze względu na możliwość weryfikacji danych przez OP | 04.03.2026 | Organ prowadzący |
| 10. | Szeregowanie listy chętnych | 05.03.2026 | Dyrektor placówki |
| 11. | Symulacja przydziału | 06.03.2026 | Administrator OP |
| 12. | Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 09.03.2026 | Dyrektor placówki |
| 13. | Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców | 10.03.2026 godz.12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 14. | Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania przez rodziców | 10.03.2026 godz.12.00 - 12.03.2026 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 15. | Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 10.03.2026 godz.12.00 - 12.03.2026 godz.15.00 | Dyrektor placówki |
| 16. | Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki | 13.03.2026 | Dyrektor placówki |
| 17. | Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – otwarcie strony dla rodziców | 16.03.2026 godz. 12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 18. | Rekrutacja uzupełniająca - Weryfikacja oferty (PN + OP) | 17.03 – 19.03.2026 | Dyrektor placówki + OP |
| 19. | Rekrutacja uzupełniająca - Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców | 20.03.2026 godz.12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 20. | Rekrutacja uzupełniająca – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 23.03.2026 godz.9.00 – 30.03.2026 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 21. | Rekrutacja uzupełniająca - Dostarczenie papierowej wersji wniosku do placówki wychowania przedszkolnego | 23.03.2026 godz.9.00 – 30.03.2026 godz.15.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 22. | Rekrutacja uzupełniająca - Zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków dla rodziców | 30.03.2026 godz.14.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 23. | Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez placówki | 23.03.2026 godz.9.00 – 31.03.2026 godz.15.00 | Komisja Rekrutacyjna |
| 24. | Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych | 01.04.2026 | Dyrektor placówki |
| 25. | Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału | 02.04.2026 | Administrator OP |
| 26. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 03.04.2026 | Dyrektor placówki |
| 27. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców | 07.04.2026 godz.12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 28. | Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania przez rodziców | 07.04.2026 godz.12.00 – 09.04.2026 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 29. | Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 07.04.2026 godz.12.00 – 09.04.2026 godz.15.00 | Dyrektor placówki |
| 30. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych | 10.04.2026 | Dyrektor placówki |
| 31. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – otwarcie strony dla rodziców | 13.04.2026 godz. 12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 32. | Aktualizacja danych | 14.04.2026 – 31.08.2026 | Przedstawiciel VULCANA |